Приложение 2 к соглашения о взаимодействии

по реализации региональных проектов

СОГЛАСОВАНО

Руководитель регионального проекта Тверской области,

Министр образования Тверской области

(должность)

\_Коваленко Юлия Николаевна

(ФИО)

(подпись) " " г.

План-график по достижению общественно значимого результата регионального проекта "Успех каждого ребенка"

Закупа оборудования в школы МБОУ СОШ№1, Погорельская СОШ,Щеколдинская СОШ для дополнительного образования (естественно- научное,физкульурно-спортивное, туристско-краеведческое

в муниципальном образовании Зубцовский район

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапов реализации, мероприятий, операций, контрольных точек | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Статус  на отчетную дату (выполнено/в работе) | Январь 2020 | | | | Февраль 2020 | | | | Март 2020 | | | |
| неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 этап Подготовительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заключение соглашений с образовательными организациями | Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , гл,специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, диретора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ") | 3/16/2020 | 3/31/2020 | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Анализ используемых помещений, выделение помещений для размещения оборудования | Директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ") | 4/1/2020 | 4/15/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание приемочных комиссий для проверки комплектности оборудования поставляемого в образовательные организации | Директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова ,"Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ") | 4/15/2020 | 4/30/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подбор кадрового состава | Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ") | 5/20/2020 | 5/29/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение анкетирования обучающихся с целью определения прфеля | Директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ") | 5/11/2020 | 5/29/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Внесение изменеий в муниципальные задания образовательных организаций, включенных в перечень образовательных организаций, в которых будут созданы новые места дополнительного образования детей | Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , гл,специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, диретора  школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ", | 2/1/2020 | 2/29/2020 | выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 этап Прием оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подготовка помещений к установке оборудования ,проведение косметического ремонта | Директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская  СОШ", "Щеколдинская СОШ") | 6/1/2020 | 7/31/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Работа комиссий по проверке комплектности и состава поставляемого оборудования с подписанием актов приема | Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , гл,специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ") | 6/1/2020 | 8/25/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка оборудования в образовательных организациях, оснащение средствами обучения и приведение плащадок, на которых будут созданы новые места дополнительного образования детей, в соответствии с требованиями, представляемыми к организациям дополнительного образования | Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , гл,специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, диретора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ",  "Щеколдинская СОШ") | 6/1/2020 | 8/25/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 этап "Организационныйй" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Лицензирование дополнительных образовательных организаций (МБОУ СОШ №1 г.Зубцова") | Директор школы МБОУ СОШ №1г.Зубцова | 4/20/2020 | 8/25/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Повышения квалификации (профессионального мастерства) педагогических работников на создоваемые места | Министерство образования Тверской области, начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ") | 8/1/2020 | 12/31/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапов реализации, мероприятий, операций, контрольных точек | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Статус  на отчетную дату (выполнено/в работе) | Январь 2020 | | | | Февраль 2020 | | | | Март 2020 | | | |
| неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Проведение мониторинга оснащенности средствами обучения и приведения плащадок в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей | Министерство образования Тверской области, проектный офис национального проекта "Образование" | 8/30/2020 | 8/30/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах | Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , гл,специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ") |  | 9/1/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 этап "Отчетный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Использование оборудования | Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , гл,специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ") | 9/1/2020 |  | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Контроль эффективности использования оборудования | Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , гл,специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ",  "Щеколдинская СОШ") | 9/1/2020 |  | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информационное сопровождение по созданию новых мест дополнительного образования детей в средствах массовой информации в соответствии с медиа-планом, утвержденным приказом Министерства образования Тверской области | Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , гл,специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ",  "Щеколдинская СОШ") | 3/2/2020 | 12/31/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Формирование трех групп (17,17,18 чел) в МБОУ СОШ № 1  естественно -научной направленности | Директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова , "Погорельская  СОШ", "Щеколдинская СОШ") | 9/1/2020 |  | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Формирование трех групп (по 20 чел) в МБОУ СОШ № 1  физкультурно-спортивной направленности | Директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова , "Погорельская  СОШ", "Щеколдинская СОШ") | 9/1/2020 |  | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Формирование двух групп (по 20 чел) в МБОУ"Погорельская СОШ" физкультурно-спортивной направленности | Директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова , "Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ") | 9/1/2020 |  | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Формирование одной группы (17 чел) в МБОУ "Щеколдинская СОШ" туристско-краеведческой направленности | Директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова , "Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ") | 9/1/2020 |  | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Подготовка статистической отчетности по форме № 1-ДО  «Сведения о дополнительном образовании детей» с учетом созданных мест дополнительного образования детей | Начальник отдела образования Администрации Зубцовсого района О.Л.Венглярчик , гл,специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, директора школ ( МБОУ СОШ №1 г.Зубцова,"Погорельская СОШ",  "Щеколдинская СОШ") |  | 1/25/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Зубцовского района

Исполнитель: Дударева Наталья Леонидовна

[тел. (8-48-262-2-21-30) элек.почта zubobraz@mail.ru](mailto:тел.(8-48-262-2-21-30)элек.почтаzubobraz@mail.ru)

Е.А. Николаева

подпись

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Апрель 2020** | | | | **Май 2020** | | | | **Июнь 2020** | | | | **Июль 2020** | | | | **Август 2020** | | | | **Сентябрь 2020** | | | | **примечание** |
| неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Апрель 2020** | | | | **Май 2020** | | | | **Июнь 2020** | | | | **Июль 2020** | | | | **Август 2020** | | | | **Сентябрь 2020** | | | | **примечание** |
| неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя | неделя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сетевой план-график реализации мероприятий по возведению модульной конструкции ФАП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие / Операция | Ответственный исполнитель/ИОГВ Тверской области | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Статус на отчетную дату (+/-) | Январь 2020 | | | | Февраль 2020 | | | | Март 2020 | | | | Апрель 2020 | | | | Май 2020 | | | | Июнь 2020 | | | | Июль 2020 | | | | Август 2020 | | | | Сентябрь 2020 | | | | Октябрь 2020 | | | | Ноябрь 2020 | | | | Декабрь 2020 | | | |  |
| неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | неделя 1 | неделя 2 | неделя 3 | неделя 4 | Примечание |
| I Этап "Подготовительный" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перенос трубы отопления | Администрация муниципального  образования | 1/1/2020 | 1/31/2020 | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка плана-схемы ФАП | Министерство здравоохранения  Тверской области | 2/1/2020 | 2/15/2020 | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проекта планировки территории с учетом жилой  застройки | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Утверждение проектов плана-схемы филиала и планировки  территории | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка технического задания на изготовление модульной  конструкции | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка технического задания по благоустройству  прилегающей территории и коммуникациям | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Направление тех. задания по земельному участку в  Администрацию для подготовки земельного участка | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II Этап "Планировка земельного участка" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка площадки земельного участка для размещения  модульной конструкции в соответствии с планировкой | Администрация муниципального  образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка водопровода и вывод точки для подключения | Администрация муниципального  образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка канализации и вывод точки для присоединения | Администрация муниципального  образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка электрических систем для подключения | Администрация муниципального  образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка системы отопления и вывод точки для подключения | Администрация муниципального  образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка фундамента (отсыпка песчаной подушки) | Администрация муниципального  образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Заключение договора по передаче земельного участка | Администрация муниципального  образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III Этап "Приобретение и монтаж модульной конструкции" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация конкурсных процедур на выбор исполнителя | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при условии доведения Соглашения |
| 2 | Заключение контракта | Министерсво здравоохранения  Тверской области Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Производство модульной конструкции | Министерсво здравоохранения  Тверской области Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж модульной конструкции | Министерсво здравоохранения  Тверской области Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отделочные работы на месте | Министерсво здравоохранения  Тверской области Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подключение к коммуникцаям | Администрация МО  Министерсво здравоохранения Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электричество и отопление - ввод в  эксплуатацию в декабре |
| 7 | Проверка работоспособности всех систем | Администрация МО  Министерсво здравоохранения Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV Этап "Оснащение филиала" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запрос коммерческих предложений на дооснащение  оргтехникой, монтаж электронной очереди | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Запрос коммерческих предложений на изготовление и монтаж  навигационно-информационного оборудования в бренде | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Запрос коммерческого предложения демонтаж/монтаж мебели,  доукомплектацию, затраты на перевозку | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Запрос коммерчерских предложений на устройство  электрических сетей, СКС, пожарной сигнализации, охранно- тревожной сигназации, видеонаблюдение, кондиционирование | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выделение средств на изготовление и монтаж навигационно-  информационного оборудования, на устройство электрических сетей, СКС, пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигназации, видеонаблюдение, кондиционирование | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Заключение договора на дооснащение оргтехникой, монтаж  электронной очереди | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Заключение договора на изготовление и монтаж навигационно-  информационного оборудования в бренде филиала | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Заключение договора на устройство электрических сетей, СКС,  пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигназации, видеонаблюдение, кондиционирование | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Выполнение работ по устройству электрических сетей, СКС,  пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигназации, видеонаблюдение, кондиционирование | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выполнение договора на дооснащение оргтехникой, монтаж  электронной очереди | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Выполнеине договора на изготовление и монтаж навигационно-  информационного оборудования в бренде филиала | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Переезд филиала | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Поставка (дооснащение) оргтехники, выполнение работ по  монтажу и настройке электронной очереди | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Поставка и монтаж навигационно-информационного  оборудования в бренде | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Пусконаладочные работы | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Благоустройство прилегающей территории (организация  парковки, пешеходного тротуара, устройство пешеходного перехода) | Администрация МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Открытие филиала | Министерство здравоохранения  Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |