СОГЛАСОВАНО

Руководитель регионального проекта Тверской области,

Министр образования Тверской области

Коваленко Юлия Николаевна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись

" " 20 г.

План-график по достижению общественно значимого результата регионального проекта "Цифровая образовательная среда"

Обновление интерактивного оборудования в образовательных организациях

Зубцовского района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие / Операция | Ответственный исполнитель (ИОГВ/ОМСУ Тверской области) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Статус на отчетную дату (+/-) | Январь 2020 | | | | Февраль 2020 | | | | Март 2020 | | | | Апрель 2020 | | | | Май 2020 | | | | Июнь 2020 | | | | Июль 2020 | | | | Август 2020 | | | | Сентябрь 2020 | | | | Октябрь 2020 | | | | Ноябрь 2020 | | | | Декабрь 2020 | | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Примечание |
| I Этап "Подготовительный" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Составление плана-графика обучения учителей- предметников информационно-коммуникационным технологиям в рамках реализации ЦОС | Начальник отдела образования Администрации Зубцовского района Венглярчик О.Л. Главный специалист отдела образования Администрации зубцовского района Сорочук Ю.С. Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н. | 3/1/2020 | 4/30/2020 | в работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обучение учителей-предметников информационно- коммуникационным технологиям в рамках ЦОС | Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н. | 4/13/2020 | 10/31/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Предоставление отчета о повышении квалификации (с предоставлением копии удостоверения) | Главный специалист отдела образования Администрации Зубцовского района, Сорочук Ю.С. Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н. | 11/1/2020 | 11/30/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание приемочных комиссий для проверки комплектности компьютерного и интерактивного оборудования поставляемого в образовательные организации | Главный специалист отдела образования Администрации зубцовского района Сорочук Ю.С.  Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор  МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н. | 8/1/2020 | 8/31/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II Этап "Прием оборудования" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа комиссий по проверке комплектности и состава поставляемого оборудования с подписанием актов приема | Главный специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Сорочук Ю.С. Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н. | 9/1/2020 | 9/15/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка оборудования в образовательных организациях | Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор  МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н. | 9/15/2020 | 9/30/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III Этап "Проверка эффективности и использования оборудования" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Использование оборудования в рамках реализации ЦОС | Директор МБОУ СОШ №1 г.Зубцова Силаева Е.Г., директор  МБОУ "Пищалинская ООШ" Кочергина В.Н. | 10/1/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие / Операция | Ответственный исполнитель (ИОГВ/ОМСУ Тверской области) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Статус на отчетную дату (+/-) | Январь 2020 | | | | Февраль 2020 | | | | Март 2020 | | | | Апрель 2020 | | | | Май 2020 | | | | Июнь 2020 | | | | Июль 2020 | | | | Август 2020 | | | | Сентябрь 2020 | | | | Октябрь 2020 | | | | Ноябрь 2020 | | | | Декабрь 2020 | | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Примечание |
| 2 | Контроль эффективности использования оборудования в рамках реализации ЦОС | Главный специалист отдела образования Администрации зубцовского района Сорочук Ю.С. | 10/2/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Зубцовского района

Исполнитель: Сорочук Юлия Сергеевна

[тел. (8-48-262-2-28-06) элек.почта otdel.obraz69@mail.ru](mailto:тел.(8-48-262-2-28-06)элек.почтаotdel.obraz69@mail.ru)

Е.А. Николаева

подпись