Приложение № 2

к Приказу отдела образования

администрации Зубцовского района

от 05.12.2022 года № 171/1

**План мероприятий**

**по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | |
| **Отдел образования** | | | | |
| 1 | Приказ Отдела образования администрации Зубцовского района Тверской области | 05.12.2022 г. | Венглярчик О.Л.,  начальник отдела образования Администрации Зубцовского района | |
| 2 | Презентация проекта (совещание с руководителями ОО). | ноябрь 2022 | Венглярчик О.Л.,  начальник отдела образования Администрации Зубцовского района | |
| 3 | Создание страницы на сайте образования Администрации Зубцовского района | 28.11.2022 г. | Венглярчик О.Л.,  начальник отдела образования Администрации Зубцовского района | |
| 4 | Информационное сопровождение реализации Проекта в СМИ и на сайте Отдела образования | в течение всего периода реализации Проекта | Венглярчик О.Л.,  начальник отдела образования Администрации Зубцовского района | |
| 5 | Сбор информации по ОО (ответственные за реализацию проекта в ОО). | декабрь 2022 г. | Венглярчик О.Л.,  начальник отдела образования Администрации Зубцовского района | |
| 6 | Проведение школьного этапа реализации Проекта.  Подготовка проектных предложений от классов. Внутришкольный отбор проектов. | декабрь 2022- январь 2023. | Руководители ОО,  Венглярчик О.Л.,  начальник отдела образования Администрации Зубцовского района | |
| 7 | Проведение школьного этапа реализации Проекта. Подготовка проектного предложения от школы на муниципальный конкурсный отбор. | до 09.02.2023 | Руководители ОО,  Венглярчик О.Л.,  начальник отдела образования Администрации Зубцовского района | |
| 8 | Проведение конкурса проектов на муниципальном уровне. | 09.02.2023 | Венглярчик О.Л.,  начальник отдела образования Администрации Зубцовского района | |
| 9 | Подготовка проекта-победителя муниципального этапа на региональный конкурсный отбор. | 10.02.2023. | Венглярчик О.Л.,  начальник отдела образования Администрации Зубцовского района | |
| 10 | Реализация проекта-победителя. Контроль за реализацией проектов-победителей. | 10.02.- 01.08.2023 г. | Руководители ОО,  Венглярчик О.Л.,  начальник отдела образования Администрации Зубцовского района | |
| 11 | Торжественное открытие. | сентябрь 2023 г | Руководители ОО | |
| 12 | Подведение итогов, анализ проектов. | октябрь 2023 г. | Венглярчик О.Л.,  начальник отдела образования Администрации Зубцовского района | |
| 13 | Проведение совещания по итогам реализации. | ноябрь 2023 г. | Венглярчик О.Л.,  начальник отдела образования Администрации Зубцовского района | |
| **Образовательные организации** | | | |
| 1 | Проведение совещания в ОО возможно с привлечением ответственных от Отдела образования и администрации Зубцовского района | декабрь 2022 г. | Руководители ОО |
| 2 | Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за:  -информационное сопровождение;  -проведение классных часов;  -работу со Школьным инициативным советом;  -проведение рейтингового голосования;  -куратора по разработке проектов в части финансового обоснования;  -работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства;  -подготовке презентации или видеоролика;  -подготовки конкурсной заявки. | декабрь 2022 г. | Руководители ОО |
| 3 | Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО. | декабрь .2022 г. | Руководители ОО |
| 4 | Создание Школьного инициативного совета в ОО. | декабрь .2022 г. | Руководители ОО |
| 5 | Проведение совещания с классными руководителями. | декабрь .2022 г. | Руководители ОО |
| 6 | Проведение классных часов. Обсуждение идей по классам. | декабрь .2022 г. | Руководители ОО |
| 8 | Проведение в 8-11 классах уроков финансовой грамотности. | декабрь .2022 г.  январь 2023г. | Руководители ОО |
| 9 | Подготовка презентации проекта | январь 2023г | Руководители ОО |
| 10 | Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшеклассников по ОО. | январь 2023г | Руководители ОО |
| 11 | Рейтинговое голосование по школе. | до 09.02.2022 г. | Руководители ОО |
| 12 | Конкурс проектов по ОО, подведение итогов. | до 09.02.2022 г. | Руководители ОО |
| 13 | Подготовка заявки на муниципальный конкурс. | до 09.02.2022 г. | Руководители ОО |