Приложение № 2

к Приказу отдела образования

администрации Зубцовского района

 от 05.12.2022 года № 171/1

**План мероприятий**

**по реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| **Отдел образования** |
| 1 | Приказ Отдела образования администрации Зубцовского района Тверской области | 05.12.2022 г. | Венглярчик О.Л., начальник отдела образования Администрации Зубцовского района |
| 2 | Презентация проекта (совещание с руководителями ОО). | ноябрь 2022 | Венглярчик О.Л., начальник отдела образования Администрации Зубцовского района |
| 3 | Создание страницы на сайте образования Администрации Зубцовского района | 28.11.2022 г. | Венглярчик О.Л., начальник отдела образования Администрации Зубцовского района |
| 4 | Информационное сопровождение реализации Проекта в СМИ и на сайте Отдела образования | в течение всего периода реализации Проекта | Венглярчик О.Л., начальник отдела образования Администрации Зубцовского района |
| 5 | Сбор информации по ОО (ответственные за реализацию проекта в ОО). | декабрь 2022 г. | Венглярчик О.Л., начальник отдела образования Администрации Зубцовского района |
| 6 | Проведение школьного этапа реализации Проекта. Подготовка проектных предложений от классов. Внутришкольный отбор проектов. | декабрь 2022- январь 2023.  | Руководители ОО,Венглярчик О.Л., начальник отдела образования Администрации Зубцовского района |
| 7 | Проведение школьного этапа реализации Проекта. Подготовка проектного предложения от школы на муниципальный конкурсный отбор. | до 09.02.2023 | Руководители ОО,Венглярчик О.Л., начальник отдела образования Администрации Зубцовского района |
| 8 | Проведение конкурса проектов на муниципальном уровне. | 09.02.2023 | Венглярчик О.Л., начальник отдела образования Администрации Зубцовского района |
| 9 | Подготовка проекта-победителя муниципального этапа на региональный конкурсный отбор.  | 10.02.2023. | Венглярчик О.Л., начальник отдела образования Администрации Зубцовского района |
| 10 | Реализация проекта-победителя. Контроль за реализацией проектов-победителей.  | 10.02.- 01.08.2023 г. | Руководители ОО,Венглярчик О.Л., начальник отдела образования Администрации Зубцовского района |
| 11 | Торжественное открытие. | сентябрь 2023 г | Руководители ОО |
| 12 | Подведение итогов, анализ проектов. | октябрь 2023 г. | Венглярчик О.Л., начальник отдела образования Администрации Зубцовского района |
| 13 | Проведение совещания по итогам реализации. | ноябрь 2023 г. | Венглярчик О.Л., начальник отдела образования Администрации Зубцовского района |
|  **Образовательные организации** |
| 1 | Проведение совещания в ОО возможно с привлечением ответственных от Отдела образования и администрации Зубцовского района  |  декабрь 2022 г. | Руководители ОО |
| 2 | Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за:-информационное сопровождение;-проведение классных часов;-работу со Школьным инициативным советом;-проведение рейтингового голосования;-куратора по разработке проектов в части финансового обоснования;-работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства;-подготовке презентации или видеоролика;-подготовки конкурсной заявки. |  декабрь 2022 г. | Руководители ОО |
| 3 | Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО. |  декабрь .2022 г. | Руководители ОО |
| 4 | Создание Школьного инициативного совета в ОО. | декабрь .2022 г. | Руководители ОО |
| 5 | Проведение совещания с классными руководителями. | декабрь .2022 г. | Руководители ОО |
| 6 | Проведение классных часов. Обсуждение идей по классам. | декабрь .2022 г. | Руководители ОО |
| 8 | Проведение в 8-11 классах уроков финансовой грамотности. | декабрь .2022 г.январь 2023г. | Руководители ОО |
| 9 | Подготовка презентации проекта  | январь 2023г | Руководители ОО |
| 10 | Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшеклассников по ОО. | январь 2023г | Руководители ОО |
| 11 | Рейтинговое голосование по школе. | до 09.02.2022 г. | Руководители ОО |
| 12 | Конкурс проектов по ОО, подведение итогов. | до 09.02.2022 г. | Руководители ОО |
| 13 | Подготовка заявки на муниципальный конкурс. | до 09.02.2022 г. | Руководители ОО |